农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室

开放基金课题管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室（以下简称“重点实验室”）依托佛山市海天调味食品股份有限公司设立。为深入贯彻《农业农村部重点实验室管理办法》等相关文件精神，落实重点实验室“开放、交流、协作、共享”的运行机制，本实验室立足调味品产业发展趋势与行业实际技术需求，聚焦菌种选育、发酵调控、酶工程应用、智能快检技术等领域的关键共性技术难题，特设立“农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金课题”（以下简称“开放基金课题”），旨在鼓励和支持国内外高等院校、科研院所及行业内优秀科研人员与本实验室开展深度协同攻关，通过产学研融合加速核心技术突破，以科技创新驱动传统发酵调味品产业转型升级与高质量发展。

第二条 重点实验室结合年度科研布局规划、行业技术迭代方向与产业共性难题，原则上每年公开发布1-2次《农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金课题申请指南》（以下简称《指南》），明确开放基金的资助方向、申报条件、申报流程与相关要求。

- 第三条 开放基金课题的执行周期原则上为1年；若因研究内容复杂确需延长的，可申请执行周期为2年。课题资助额度将结合研究内容的技术难度、创新价值与实际工作量进行综合核定，单项课题资助金额区间为5-20万元人民币。

- 第四条 开放基金课题的立项评审、过程管理、结题验收等全流程管理工作，由重点实验室办公室统筹组织实施；课题资助所需全部经费，由重点实验室的依托单位按相关财务管理制度足额承担与保障。

- 第二章 申请与评审

- 第五条 资助对象与申请条件

- （一）申请者须同时满足以下全部条件，方可提交开放基金课题申报：

- 1、具有博士学位或副高及以上专业技术职称、拥有固定工作单位，具备独立开展科研工作的能力，有在调味品生物发酵及相关领域的研究背景，恪守科研诚信，无学术不端记录的科研人员。

- 2、申请开放基金课题需契合当年度《指南》明确的研究范畴，学术思路具备创新性，立论依据充分、研究目标清晰、研究内容具体、技术路线合理可行，能够在资助周期内取得实质性研究成果。申请人须在课题领域内具有扎实的科研成果积累，具有相关的授权发明专利及SCI论文。

- 3、申请者须为所申报开放基金课题的实际主持负责人，且课题组成员中须至少包含1名本重点实验室的固定研究人员，该人员可由申请者自主选择或由重点实验室统筹指定。

- （二）申请者存在下列情形之一的，不予通过资格审查、不得参与本年度开放基金课题申报：

- 1、申请者目前正主持本重点实验室在研开放基金课题，尚未完成结题验收流程；

- 2、此前曾承担本重点实验室开放基金课题，存在未按期完成验收或验收结论为不合格的记录；

- 3、申请者同一年度内申报本重点实验室开放基金课题的数量超过1项。

- 第六条 申请与审批程序

- （一）申请者须严格按照重点实验室统一发布的规范模板撰写《农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金课题申请书》，经本人所在单位科研管理部门审核同意、签署意见及加盖单位公章后，在《指南》规定的申报时限内，将申请书盖章扫描件及可编辑word版提交至重点实验室办公室指定工作邮箱，具体邮箱地址以当年度发布的《指南》载明信息为准。所有提交文件的命名格式与邮件主题须统一规范为：“农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金课题申请-姓名-工作单位”。

- （二）立项评审与签约流程：

- 1、重点实验室坚持“公正合理、择优支持、宁缺毋滥”的评审原则，组织实验室学术委员会开展立项评审，结合课题的新颖性、技术创新性、研究基础扎实度和研究水平，综合确定拟资助课题及对应资助额度；

- 2、根据最终评审结果，重点实验室办公室将以正式电子邮件形式向获得资助的申请者发送立项通知，邮件同步明确纸质材料报送要求与指定收件信息。申请者须自收到立项通知之日起10个工作日内，将经课题组全体成员签字确认、申请者所在单位科研管理部门签署意见并加盖公章的纸质申请书一式2份，报送至重点实验室办公室指定地点。逾期无正当理由未提交纸质材料的，视为申请者自动放弃本次课题资助资格。

- 3、获得资助的课题负责人须在规定时限内与重点实验室正式签订《农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金课题（委托）合同》，重点实验室依托单位将严格依据合同约定的经费拨付条款，按时足额拨付首期资助经费。

- 第三章 课题实施与管理

- 第七条 开放基金课题资助经费分两批次拨付：课题委托合同正式生效后，重点实验室依托单位拨付资助总金额的70%；课题完成全部研究任务并通过结题验收后，拨付剩余30%尾款。所有资助经费统一划转至课题负责人所在单位的对公科研账户。

- 第八条 资助经费由课题负责人统筹安排使用，实行专款专用、专项核算，仅限用于本课题相关的科研活动，严禁截留、挪用或挤占，列支范围限定如下：

- （一）业务费：课题实施过程中消耗的各种材料、低值易耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与课题实施直接相关的各项费用；

- （二）设备费：课题实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用等；

- （三）劳务费：课题实施过程中支付给参与课题研究的人员的劳务性费用与绩效支出等。

- 第九条 课题负责人作为开放基金课题实施的第一责任人，全面统筹负责课题的全过程推进与质量管控。课题执行期间，若涉及研究内容、技术路线、进度计划、预期成果调整等重大事项，或申请提前结题、延长执行周期，课题负责人须提交经所在单位科研管理部门签署意见并加盖公章的正式书面变更申请，报重点实验室办公室审批通过后方可执行，所有调整最终以重点实验室出具的正式批复意见为准。

- 第十条 课题负责人原则上不得随意变更。确因离职、岗位调动等特殊客观原因需更换课题负责人的，须由原课题负责人所在单位科研管理部门推荐符合申报资质的合适接替人员，提交书面申请材料报重点实验室审核备案，经审批通过后方可完成负责人变更手续。若课题负责人工作单位发生跨机构调动，可自主选择在原依托单位或调入单位完成剩余研究任务，但须由原工作单位与新调入单位共同出具明确同意的书面证明材料，提交重点实验室审批备案后方可执行。

- 所有在研开放基金课题须按照重点实验室的统一要求接受中期监督检查。执行周期为2年的课题，须在第一研究年度末按期提交正式年度进展报告，未在规定时限内提交且无正当理由的，重点实验室有权暂缓拨付后续相关配套资金，直至相关材料补审通过。

- 在研开放基金课题实施过程中出现下列情形之一的，重点实验室可根据情节严重程度，分别作出缓拨后续经费、中止课题资助、撤销课题立项的处理，并按相关规定追缴已拨付的全部资助经费：

- 科研过程存在数据造假、成果抄袭等违背科研诚信与学术道德的行为；

- 未按立项申请书约定的计划开展研究，工作进展严重滞后，经督促后仍无改进，已无能力完成既定研究任务；

- 无正当理由拒不配合重点实验室的中期检查、过程督导等管理工作；

- 专项经费使用不合符国家科研经费财务管理制度相关规定。

- 第四章 结题与成果管理

- 第十三条 开放基金课题结题须满足硬性成果要求：课题执行周期内，须在国内外核心及以上级别学术期刊正式发表至少1篇与本课题研究内容直接相关的学术论文，论文作者名单中须包含本重点实验室指定的合作研究人员，该论文的知识产权由本重点实验室与课题负责人所在单位共同所有。

- 第十四条 所有产出论文须严格遵守以下署名与基金标注规范，不符合规范要求的论文不计入开放基金课题的有效结题成果：

- （一）须将本重点实验室列为论文第一署名单位（第一完成单位）。作者署名排序由合作双方另行协商确定。

- 重点实验室署名名称如下：

- 中文：农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室

- 英文：Key Laboratory of Condiment Bio-fermentation Technology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs

- （二）须将本开放基金标注为论文资助基金

- 资助基金须标注于论文首页的基金项目脚注区域。仅在论文致谢部分提及基金信息的，不予认可。

- 标注格式如下：

- 中文标注：农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金

- 英文标注：This work was funded by the Key Laboratory of Condiment Bio-fermentation Technology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs

- 第十五条 开放基金课题研究周期届满后15个工作日内，课题负责人须向重点实验室办公室提交全套结题材料，具体包含：

- 1、所在单位科研管理部门盖章确认的《开放基金课题结题报告》；

- 2、本课题产出的已发表论文全文电子版，或正式录用通知原件扫描件。

- 附则

- 本办法未尽事宜，以当年度正式发布的《农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室开放基金课题申请指南》中的相关规定为准。

- 本管理办法由农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室负责解释。

- 本办法自正式发布之日起施行。

- 佛山市海天调味食品股份有限公司

- 农业农村部调味品生物发酵技术重点实验室

- 2026年08月06日